## Slide 1
工程造价管理基础一课通
国网河北省电力有限公司
FOUNDATION OF PROJECT COST MANAGEMENT
Notes: 【指导原则】长篇文字提炼关键点，利用形状配合强调动画（如变大，边框旋转，颜色变化等）配合字幕来呈现。实在难以处理的，可以利用两人的对话场景进行处理。
【建议】能不能在第二章，每个类型的费用讲解之前，加上一页的动画。我琢磨了一个28,29页的效果。你也给看看

## Slide 2
理解招投标阶段造价管理的意义与作用
掌握招标文件造价管理的主要造价条款
教学目标
了解合同文件中解释优先权的排序
了解招标文件的修改与澄清相关规定
理解合同价款形成与调整机制
Notes: 本课程的学习目标为：
了解全过程、全寿命周期、和全面造价管理的基本概念
熟知造价构成的各项费用的关系
能够在实际工作中对费用支出的可行性进行正确判别

## Slide 3
了解初设概算的控制重点
了解通用造价的特点和应用原则
掌握施工图预算管理的重点与作用
教学目标
Notes: 本课程的学习目标为：
了解全过程、全寿命周期、和全面造价管理的基本概念
熟知造价构成的各项费用的关系
能够在实际工作中对费用支出的可行性进行正确判别

## Slide 4
目录
CONTENT
初步设计造价管理
造价合理分析
施工图预算管理
初设概算的概念
Notes: 本次课程将输变电工程造价管理分为工程造价管理理论方法和工程造价的构成两部分，工程造价的构成部分将对建筑安全费、设备购置费、其他费用等重点费用构成进行深度解析，以工作中的实例为线索，帮助我们提高工程造价管理工作中对于费用列支的准确性。

## Slide 5
招标文件的造价管理内容
第一章
CONTENTS OF COST MANAGEMENT OF BIDDING DOCUMENTS

## Slide 6
清单编制
规范、统一
清单限价
准确、合理、完整
工程量清单
避免错漏
提高
结算质量、效率
合理确定
价款、条款
招投标阶段造价管理
具体作用

## Slide 7
Unified fonts make reading more fluent.
Theme color makes PPT more convenient to change.
Adjust the spacing to adapt to Chinese typesetting, use the reference line in PPT.
Text here
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
……
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
……
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
……
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
……
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
……

## Slide 8
Text
Supporting text here.
When you copy & paste, choose "keep text only" option.
Text here
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
45%
Text here
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
66%
Text here
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
26%
Text here
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
30%
Text here
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
20%
Text here

## Slide 9
Keyword
01
02
03
04
05
01
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
Text here
02
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
Text here
03
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
Text here
04
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
Text here
05
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
Text here

## Slide 10
01
02
03
04
05
Text here
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
Text here
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
Text here
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
Text here
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.
Text here
Copy paste fonts. Choose the only option to retain text.

## Slide 11
Supporting text here.
When you copy & paste, choose "keep text only" option.
Text here
Supporting text here.
When you copy & paste, choose "keep text only" option.
Text here
Supporting text here.
When you copy & paste, choose "keep text only" option.
Text here
Supporting text here.
When you copy & paste, choose "keep text only" option.
Text here
Supporting text here.
When you copy & paste, choose "keep text only" option.
Text here

## Slide 12
程序
方法
计价依据
初步设计文件
建设项目总投资及其构成
预测和计算
预测和计算
初设概算的含义

## Slide 13
动态投资
静态投资
初设概算的含义
初步设计概算
成果文件
初步设计
概算书

## Slide 14
动态投资
静态投资
初设概算的含义
考核工程设计
作为依据
作为限额
施工图预算
筹措供应资金
控制资金使用

## Slide 15
初设造价管理影响
输电线路工程
充分论证导线和地线、绝缘配合及防雷设计的正确性
确定各种电气距离、合理选择杆塔和基础形式
科学、合理设计通信保护
影响初设造价的因素
正确
合理
科学
关键
线路路径的选择、气象条件和杆塔

## Slide 16
初设造价管理影响
影响初设造价的因素
重点
电气主接线方案及其比选结果
变电站工程
电气主接线方案
主要电气设备选择
配电装置型式选择
总平面设计

## Slide 17
下列描述中正确的是？
初设造价控制方法
A.线路工程的初设造价可以 N 万元/km的指标进行计算
B.输变电工程初步设计造价可以与通用造价对比进行计算
C.输变电工程初步设计造价可以与同类型工程对比计算

## Slide 18
初设造价控制方法
初步设计阶段工程造价控制的主要方法
A
B
C
多方案
技术经济分析

## Slide 19
初设造价控制方法
初步设计概算常用的控制与分析方法
指标法
对比法
查询核实法
主要介绍
主要介绍

## Slide 20
初设造价控制方法
指
标
法
对
比
法
常用单位指标
变电工程静态投资单位指标
线路工程静态投资单位指标
线路工程建场费单位指标
各项费用的构成比例
元/kVA
万元/km
%
万元/km
计算概算单位指标
分析单位指标合理性
与投资估算对比
与通用造价对比
与造价控制线对比
与同类型工程对比
重点

## Slide 21
初设概算的概念
第二章
CONSTITUTION OF PRELIMINARY DESIGN ESTIMATE
Notes: 输变电工程造价管理是一个非常详细且繁琐的工作，要想搞清楚工程造价中的费用是否可以计入总费用，就必须先搞清楚工程造价的构成。接下来我们就进入第二章，共同来学习工程造价的构成与相关规范。

## Slide 22
初设概算的总额并不具备价格属性，那它有什么作用呢？
初设概算的概念

## Slide 23
初设概算的概念
VS
市场竞争中形成？
计算得出的预期费用
NO
YES
衡量
控制
建设投资是否超过估算
下一阶段费用支出

## Slide 24
初设概算的概念
初步设计概算的主要作用
作为依据
编制固定资产投资计划，确定和控制建设项目投资
控制施工图设计和施工图预算
衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳方案
编制招标控制价（招标标底）和投标报价
签订建设工程合同和贷款合同
考核建设项目投资效果

## Slide 25
初设概算的概念
初步设计概算的编制要求
可研估算投资
初设概算投资
初设概算总投资应控制在已核准的可研估算投资范围内
项目法人应提供如下资料
一
主要设备、材料的招标价及供货范围
二
建设场地征用及清理费的费用规定及依据文件或协议
三
外委设计项目的正式概算，如公路、码头、航道等
四
项目前期工作各项费用
五
初步设计概算编制中需要提供的其他有关资料

## Slide 26
初设概算的概念
初步设计概算投资
准确
合理
符合规定
计算正确
变电站
换流站
串联补偿站
通信工程
选定站址
设计推荐技术方案
编制依据
编制依据
输电线路（含OPGW光缆）
选定的路径

## Slide 27
初设概算的概念
概算工程量
初步设计图纸
初步设计说明书
设备材料清册
保持一致
初步设计概算投资

## Slide 28
初设概算的概念
根据合同分别计算
引进单项设备
国外段运杂费
保险费
关税及进口相关费用
按照国内设备价格计算
国内段运杂费

## Slide 29
初设概算的概念
设 备 价 格 依次按
合同价格
市场信息价格
编制期限额设计参考造价指标中的价格
编制期同类设备的合同价格

## Slide 30
初设概算的概念
按照电力行业定额管理机构颁发的相关规定计算
按照定额规定的原则计算
并按照相关规定计算材料价差
并按照电力行业定额管理机构颁发的调整规定及项目所在地定额（造价）管理部门发布的价格信息计算材料价差
安装工程装置性材料价格
建筑工程材料价格

## Slide 31
初设概算的概念
应由具有相应资质的设计、咨询单位编制
内容深度及格式应符合国家、行业和国家电网公司相关规定
以初步设计文件为基础
应满足业主和相关管理部门要求
初步设计概算

## Slide 32
请将这幅初步设计概算文件关系图补充完整（将未摆放好的内容摆放到正确的位置）
初设概算的概念
专业汇总概算表
单位工程概算表
其他费用概算表
主要经济技术指标表
建设场地征用及清理费概算表
初步设计概算文件
总概算表
编制说明

## Slide 33
初设概算的概念
初步设计概算
编制说明
专业汇总概算表
其他费用概算表
建设场地征用及清理费概算表
总概算表
单位工程概算表
主要技术经济指标表
附表、附件

## Slide 34
有针对性
具体
确切
规范
简练
编制说明
初设概算的概念

## Slide 35
编制说明
初设概算的概念
工程概况应包括
设计依据
本期建设规模
变压器台数及单台容量
变压器规划容量
静态投资
静态单位投资
动态投资
动态单位投资
计划投产日期
资金来源
外委设计项目名称及分工界限
站址特点及交通运输状况
自然地理条件
对投资有较大影响的情况
主设备、配电装置选型
各类站

## Slide 36
编制说明
初设概算的概念
工程概况应包括
线路经过地区的地形、地貌、地址
地下水位、风力、地震烈度
线路亘长
导、地线型号，杆塔类型
静态投资
静态单位投资
动态投资
动态单位投资
计划投产日期
资金来源
外委设计项目名称及分工界限
重要的交叉跨越
各类线路

## Slide 37
编制说明
初设概算的概念
还应包含
改、扩建工程的建设范围、过渡措施方案及其费用
可利用或需拆除的设备、材料、建（构）筑物
编制原则及依据
概算造价水平分析
造价控制情况分析

## Slide 38
初步设计概算调整
初设概算的概念
概算经批准后一般不得调整
超出原设计范围的重大变更
超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加
超出工程造价调整预备费的国家重大政策性的调整
允许调整的原因包括
允许
允许
允许

## Slide 39
初步设计概算调整
初设概算的概念
调查分析变更原因
审批同意
核实编制调整概算，并按有关审批程序报批
当影响工程概算的主要因素查明且工程量完成一定量后，方可对其进行调整
建设单位
主管部门
原设计单位
一个工程只允许调整一次概算

## Slide 40
初设概算控制重点
初设概算的概念
初设概算总投资控制在已核准的可研估算投资范围内
规模应与可研核准一致，严禁擅自扩大规模、提高标准
初设概算符合所在地价格水平，反映编制期价格水平
设备价格依次按市场价、编制期限价、编制期同类合同价
装置性材料价按电力定额机构规定计算，并计列材料价差
建筑材料价按定额原则计算，并按行业与地方信息计价差
其他费计列遵各项规定，合理计列提供依据，禁随意估列
其他费项目划分、费用构成、计算标准按规定执行

## Slide 41
造价合理分析
第三章
REASONABLE ANALYSIS OF COST
Notes: 输变电工程造价管理是一个非常详细且繁琐的工作，要想搞清楚工程造价中的费用是否可以计入总费用，就必须先搞清楚工程造价的构成。接下来我们就进入第二章，共同来学习工程造价的构成与相关规范。

## Slide 42
造价控制线
造价合理分析
决算数据
科学计算
投资合理性
方案技术经济指标先进性
宏观管理标尺
所有工程初设文件中均应与控制线对比分析

## Slide 43
造价控制线
造价合理分析
通过应用造价控制线
建立
指标标准
评审闭环管理
控制造价风险
管理模式
校验
决算数据
概算造价
评审闭环管控

## Slide 44
造价控制线
造价合理分析
超过造价控制线
20%以内
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
分析原因
本体费用
其他费用
变电工程
线路工程

## Slide 45
造价控制线
造价合理分析
超过造价控制线
20%以上
深入开展设计方案技术经济比选
形成超造价控制线专题报告
推荐、候选方案技术经济对比分析
与通用造价、控制线对比分析
设计单位

## Slide 46
造价控制线
造价合理分析
设计单位
超过造价控制线
20%以上
各类费用构成分析
主要设备材料价格对比分析
主要工程量对比分析
主要技术经济指标与通用设计、通用造价的对比分析
影响工程造价的主要因素分析
最终证明
造价
水平
合理

## Slide 47
通用造价
造价合理分析
通用设计基本方案和模块对应工程量
编制期定额体系及预算管理规定
计价期的材料价格水平
依据这些编制形成

## Slide 48
通用造价
造价合理分析
方案典型，结合实际
标准统一，造价合理
模块全面，边界清晰
贯彻的总体原则
使用灵活，简洁适用
科学性
先进性
合理性
体现
适用性

## Slide 49
通用造价
造价合理分析
有效处理与通用设计的关系
加强控制影响工程造价各类因素
控制工程投资，降低电网工程建设和运行成本
评审中应用通用造价作用
合理评价工程的技术经济指标

## Slide 50
通用造价
造价合理分析
主变压器容量
配置装置形式
主接线形式
根据
变电工程
选择基本方案
本工程规模差异
结合
子模块
借助
调整出线、无功

## Slide 51
通用造价
造价合理分析
工程造价与本工程对比分析
调整后
变电工程
建筑工程费
四个方面入手
量价费分析
设备购置费
安装工程费
其他费用
差异大？
差异大？
差异大？
差异大？

## Slide 52
通用造价
造价合理分析
电压等级
回路数
导线型号
根据
选择基本方案
地形
依据
子模块
根据
加权计算
线路工程
调整

## Slide 53
通用造价
造价合理分析
工程造价与待审工程对比分析
调整后
基础工程
以下方面入手
量价费分析
杆塔工程
接地工程
架线工程
差异大？
线路工程
附件工程
辅助工程
其他费用

## Slide 54
施工图预算管理
第四章
CONSTRUCTION BUDGET MANAGEMENT
Notes: 输变电工程造价管理是一个非常详细且繁琐的工作，要想搞清楚工程造价中的费用是否可以计入总费用，就必须先搞清楚工程造价的构成。接下来我们就进入第二章，共同来学习工程造价的构成与相关规范。

## Slide 55
施工图预算
施工图预算管理
施工图设计文件
依据
程序
按照规定的
施工前造价预测计算
方法
依据

## Slide 56
施工图预算
施工图预算管理
施工图预算的编制及审查
内容包括
施工图预算
招标工程量清单（控制价）的编制与审查
工程结算环节的对比分析
成果文件
施工图预算书

## Slide 57
施工图预算的作用
施工图预算管理
设计阶段控制造价的重要环节
对法人单位
控制施工图设计原则不突破概算的重要措施
确定工程招标控制价的依据
确定合同价款、拨付工程进度款及工程结算的依据

## Slide 58
施工图预算的作用
施工图预算管理
投标报价的基础
对施工单位
调配施工力量、组织材料供应的依据
施工单位控制工程成本的依据

## Slide 59
施工图预算管理重点
施工图预算管理
施工图预算编制与审查
包括三大部分
招标工程量清单（控制价）编制与审查
工程结算环节对比分析
最复杂

## Slide 60
施工图预算管理重点
施工图预算管理
提供满足施工图深度的招标工程量
施工招标前
设计单位
建设管理单位
组织设计单位或咨询单位
依据国家电网公司工程量清单计价规范
参照《电力建设工程预算定额》
编制施工招标工程量清单和最高投标价

## Slide 61
施工图预算编制要求
施工图预算管理
原则上不得超过已批准的初设概算
编制要求
施工图预算内容应完整，编制方法正确
量、价、费计列准确
符合《电网工程建设预算编制与计算规定》
建筑工程费
安装工程费
设备材料费
其他费
全口径费用，内容包括

## Slide 62
初设概算的概念
初步设计概算的编制要求
一
提供已招标设备、材料、服务类费用合同（协议价）
二
提供委托外部设计、施工项目、自营项目的施工图预算
三
提供建设项目发生其他费用的相关资料
项目法人
做好如下工作

## Slide 63
课程结束
END OF COURSE